## Sheet1
Timeline pengerjaan website malangtimes
List pekerjaan | Minggu ke
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Analisa dan pembuatan database | 100% | [7 empty] | Alfi
Modul berita yang ditulis admin | 50% | 100%
Modul kategori berita | 50% | 100% | [6 empty] | Reza
Modul tag berita | 50% | 100%
Integrasi modul berita, kategori, tag |  | 100% | [6 empty] | Obed
Penataan tampilan | 10% | 60% | 100%
Login dan pendaftaran member |  | 40% | 100% | [5 empty] | Alfi, Reza
Modul member dan subscribe |  |  | 50% | 100%
Halaman member berita |  |  | 50% | 100% |  |  |  |  | Alfi, Obed
Modul komentar berita yang ditulis admin |  |  |  | 50% | 100%
Modul komentar berita yang ditulis member |  |  |  | 50% | 100% |  |  |  | Reza, Obed
Notifikasi email ke subscriber |  |  | 10% | 50% | 80% | 100%
Live streaming | 10% | 15% | 25% | 30% | 40% | 100% |  |  | Semua
Integrasi semua modul |  |  |  |  | 50% | 70% | 100%
Testing dan mencari bug | [6 empty] | 100%
Penyempurnaan | [7 empty] | 100%
Dokumentasi | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 80% | 100%